# 宠物综合服务 App 后端四人分工方案

A / B / C / D 后端职责拆分 - 不包含前端工作

# 一、分工原则

先做后端 P0 主链路：注册登录、宠物档案、商城下单支付、社区/领养审核、商家后台基础数据、管理后台审核。

四个人按业务域拆分，每个人都负责接口、数据库、业务规则、单元测试、接口文档和联调支持。

前端页面、UI、交互实现不在本次分工内；但每个后端成员需要提供清晰接口、字段说明和 mock 数据。

高风险模块必须统一进入审核和风控：商家入驻、活体宠物、领养、社区内容、私信关键词和宠物币规则。

所有接口遵守统一约定：token 鉴权、分页参数、错误码、操作日志、敏感信息脱敏、幂等键和接口版本号。

# 二、后端整体模块边界

| 责任人 | 后端责任域 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| A | 基础架构、用户体系、权限、宠物档案、公共能力 | 账号与角色、用户/宠物主数据、文件上传、短信、日志、统一错误码 |
| B | 商城交易、购物车、订单、支付、售后、宠物币 | 商品/SKU、库存、订单状态机、支付回调、售后、积分流水 |
| C | 商家、领养、活体宠物、宠物服务预约 | 入驻资质、领养申请、回访、活体发布审核前数据、服务预约 |
| D | 管理后台、审核风控、消息通知、运营配置、数据统计 | 统一审核流、举报投诉、风控规则、消息、报表、测试上线清单 |

# 三、公共技术约定

建议后端按服务模块组织：user、pet、product、order、payment、merchant、adoption、live-pet、service-booking、audit、message、risk、statistics。

数据库表统一包含 id、created_at、updated_at、deleted_at 或 status 字段；高风险业务额外保存 audit_status、audit_reason、audited_by、audited_at。

金额使用整数分存储；宠物币使用整数积分存储；支付流水、订单状态、宠物币流水必须可追溯。

图片和视频不直接入库，业务表只保存 file_asset_id 或 URL；上传、审核、转码状态由公共文件表维护。

涉及实名、身份证、手机号、支付、资质证件的字段必须加密或脱敏，后台查看需记录操作日志。

# 四、A/B/C/D 详细分工

## A：基础架构、用户体系与宠物档案负责人

核心使命：负责后端基础骨架和用户主数据，保证其他业务模块都有统一的账号、权限、文件、日志、宠物档案和公共能力可以调用。

### 负责服务

认证与账号服务：手机号验证码、密码登录、微信/Apple 登录预留、游客转正、token 刷新、退出登录。

用户资料服务：头像、昵称、手机号、城市、兴趣标签、是否养宠、实名认证状态。

权限与角色服务：普通用户、实名用户、商家、救助机构、服务人员、管理员的角色模型与接口鉴权。

宠物档案服务：宠物基础资料、多宠管理、成长记录、疫苗/驱虫/洗澡/美容/体检/复购提醒。

公共基础能力：文件上传、对象存储路径、短信验证码封装、统一错误码、操作日志、接口签名和限流基础组件。

### 核心数据库表

user、user_auth、user_profile、user_address、real_name_auth、role、user_role、pet_profile、pet_growth_record、pet_health_record、pet_reminder、file_asset、operation_log

### 重点接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| /api/auth/login/sms | 手机号验证码登录，返回 token、用户基础信息、角色集合。 |
| /api/users/me | 查询和修改当前用户资料，手机号等敏感字段脱敏返回。 |
| /api/pets | 宠物档案新增、列表、详情、修改、删除。 |
| /api/pets/{id}/records | 成长记录、体重、照片、疫苗、驱虫、就医等记录。 |
| /api/reminders | 提醒创建、完成、延期、关闭。 |
| /api/files/upload-token | 返回上传凭证或上传配置，供图片/视频业务复用。 |

### 协作边界

为 B 提供用户、地址、宠物币用户基础字段；为 C 提供商家/送养人/服务人员实名认证和角色状态；为 D 提供管理员权限、操作日志和用户风险标签。

### 验收标准

所有业务接口能通过统一鉴权获取当前用户、角色和权限。

用户可维护资料、地址和多只宠物档案，宠物成长记录可按时间线查询。

实名字段、手机号、身份证号等敏感信息不明文外露，日志不记录敏感明文。

公共上传、短信、错误码、分页、操作日志等基础能力有统一封装和示例文档。

## B：商城交易、订单支付与宠物币负责人

核心使命：负责电商交易闭环，优先跑通商品、购物车、下单、支付、订单、售后、评价、宠物币积分和优惠券等 V1.0 核心收入链路。

### 负责服务

商品服务：类目、品牌、商品、SKU、价格、库存、主图、详情、上下架状态。

购物车服务：添加、数量修改、勾选、删除、失效商品、凑单提示字段。

订单服务：确认订单、创建订单、订单状态机、库存扣减/释放、订单详情、订单列表。

支付服务：微信支付/支付宝预留、支付单、回调验签、幂等处理、支付超时取消。

售后服务：仅退款、退货退款、换货、补发、破损赔付、少件补发、平台介入字段。

宠物币与优惠服务：签到、任务、消费返币、订单抵扣、流水、有效期、优惠券领取与核销。

### 核心数据库表

product_category、brand、product、product_sku、inventory_log、cart_item、order、order_item、payment_order、refund_order、after_sale、review、coupon、user_coupon、pet_coin_account、pet_coin_log

### 重点接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| /api/products | 商品列表、分类筛选、搜索、排序。 |
| /api/products/{id} | 商品详情，包含 SKU、库存、评价摘要、商家摘要。 |
| /api/cart/items | 购物车增删改查和勾选状态。 |
| /api/orders/confirm | 确认订单，计算商品、运费、优惠券、宠物币抵扣。 |
| /api/orders | 创建订单，锁定库存，生成待支付订单。 |
| /api/payments/callback | 支付回调验签和订单状态幂等更新。 |
| /api/after-sales | 售后申请、凭证上传、商家审核、平台介入。 |
| /api/pet-coins/logs | 宠物币流水查询和余额计算。 |

### 协作边界

依赖 A 的用户、地址、宠物档案和文件上传；给 C 提供商家商品、订单处理和售后接口；给 D 输出订单、支付、售后、宠物币流水用于后台审计。

### 验收标准

用户可从商品详情加入购物车、提交订单、完成支付结果同步并查看订单状态。

订单状态机清晰，支付回调、取消订单、库存释放具备幂等保护。

宠物币严格定位为平台积分，不支持提现、转让、买卖、现金双向兑换或用于活体宠物定金。

售后流程能覆盖提交申请、上传凭证、商家审核、退款/换货/补发结果。

## C：商家、领养、活体宠物与服务预约负责人

核心使命：负责平台供给侧后端，让商家、救助机构、送养人和服务人员能够入驻、发布、处理申请和预约，并把高风险业务纳入审核流。

### 负责服务

商家入驻服务：商家类型、营业执照、门店照片、经营范围、许可证、法人身份证、收款账户、保证金状态。

商家后台接口：商品管理、宠物发布管理、订单处理、售后审核、门店设置、评价管理、经营数据摘要。

领养服务：待领养宠物发布、领养条件、申请表、申请审核、协议记录、交接记录、回访计划和回访反馈。

活体宠物服务：宠物发布、健康证明、检疫证明、疫苗驱虫信息、视频看宠、线下看宠预约、电子协议预留。

宠物服务预约：洗护、美容、寄养、上门喂养、遛狗、训练、医疗咨询等服务项目、可预约时间和服务过程记录。

### 核心数据库表

merchant、merchant_qualification、merchant_store、live_pet、live_pet_media、live_pet_certificate、adoption_pet、adoption_application、adoption_agreement、adoption_follow_up、service_item、service_schedule、service_booking、service_report

### 重点接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| /api/merchants/applications | 商家/机构/服务人员入驻申请提交和状态查询。 |
| /api/merchant/products | 商家维护商品，复用 B 的商品模型和库存能力。 |
| /api/live-pets | 活体宠物发布、列表、详情、审核状态查询。 |
| /api/adoptions | 领养宠物发布、列表、详情。 |
| /api/adoption-applications | 领养申请提交、审核、驳回、通过、交接记录。 |
| /api/adoption-follow-ups | 第 7 天、第 30 天、第 90 天、半年、一年回访记录。 |
| /api/services/bookings | 服务预约创建、确认、完成、取消、过程报告。 |

### 协作边界

依赖 A 的实名、角色、文件上传和用户资料；复用 B 的商品、订单、售后和评价能力；所有入驻、活体、领养、服务发布都进入 D 的审核和风控。

### 验收标准

商家/救助机构/服务人员可提交入驻资料，审核通过后获得对应业务权限。

领养从发布、用户申请、审核、协议、交接到回访能形成完整记录。

活体宠物发布必须包含资质、健康证明、检疫证明、图片/视频和审核状态，不允许绕过审核直接上架。

服务预约具备服务项目、可预约时间、订单状态、服务过程照片和用户评价字段。

## D：管理后台、审核风控、消息与数据负责人

核心使命：负责平台运营和安全控制层，保证所有高风险内容可审核、可追踪、可通知、可统计，并牵头后端测试和上线质量门禁。

### 负责服务

管理后台服务：管理员登录、RBAC 权限、用户管理、商家管理、商品管理、订单管理、操作日志。

审核服务：商品审核、商家审核、活体宠物审核、领养审核、社区内容审核、评论审核、问答审核。

风控服务：关键词规则、私下交易识别、诈骗提示、异常价格、黑名单、风险标签、举报投诉处理。

消息服务：系统通知、订单通知、物流通知、售后通知、评论点赞、关注、领养申请、审核结果、宠物币变动。

运营配置：Banner、首页入口、活动、优惠券、宠物币规则、会员权益、推荐位、推送配置。

数据统计：新增用户、活跃用户、GMV、订单数、复购率、内容发布量、领养成功数、投诉率、售后率。

### 核心数据库表

admin_user、admin_role、admin_permission、audit_task、audit_record、risk_rule、risk_event、report_case、blacklist、message、message_template、notification_task、operation_config、statistics_snapshot、data_event

### 重点接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| /api/admin/audit/tasks | 统一审核任务列表，支持业务类型、状态、风险等级筛选。 |
| /api/admin/audit/{id}/decision | 审核通过、驳回、下架、封禁、要求补充材料。 |
| /api/risk/events | 记录关键词、异常价格、私下交易、投诉举报等风险事件。 |
| /api/messages | 用户消息列表、已读、未读数量、消息详情。 |
| /api/admin/configs | 运营配置项查询和修改。 |
| /api/admin/statistics/overview | 运营大盘和核心指标汇总。 |

### 协作边界

接收 A 的用户、权限和日志数据；接收 B 的订单、支付、售后、宠物币数据；接收 C 的商家、领养、活体宠物和服务发布审核任务；向全员提供测试用例、演示数据和上线检查。

### 验收标准

商家、商品、活体宠物、领养、社区动态、评论等关键对象都能进入统一审核流。

后台关键操作记录管理员、时间、对象、动作、前后状态和处理原因。

消息系统能覆盖订单、售后、互动、领养申请、审核结果、宠物币变动等通知。

输出后端 P0 测试用例、接口联调清单、缺陷分级清单、上线检查表和回滚方案。

# 五、五周后端推进计划

| 阶段 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 项目基础、登录、用户、角色、宠物档案表 | 商品、类目、SKU、购物车基础表 | 商家入驻、资质、领养/活体基础表 | 后台权限、审核任务、操作日志基础 |
| 第 2 周 | 宠物成长记录、提醒、文件上传、短信封装 | 商品详情、购物车、确认订单、库存策略 | 商家商品管理、领养发布、申请表 | 用户/商家/商品基础管理、消息模板 |
| 第 3 周 | 实名状态、地址、接口鉴权完善 | 创建订单、支付单、支付回调、订单状态机 | 领养审核、协议、交接、回访记录 | 内容审核、举报投诉、关键词规则 |
| 第 4 周 | 公共日志、限流、错误码、接口文档完善 | 售后、评价、宠物币、优惠券、订单审计 | 活体宠物发布、证明材料、服务预约模型 | 宠物币规则、活动配置、数据统计 |
| 第 5 周 | 联调修复、隐私脱敏、安全检查 | 交易链路压测和幂等回归 | 供给侧流程回归和演示数据 | P0 测试、缺陷分级、上线清单、回滚方案 |

# 六、联调与交付要求

每个接口必须提供请求参数、响应字段、错误码、权限要求、示例 JSON 和是否幂等说明。

每张核心表需要说明主键、外键、状态字段、索引、唯一约束和敏感字段处理方式。

每周至少合并一次可运行版本，接口变更当天同步给其他成员。

P0 流程必须完成自动化或半自动化验证：登录、建宠物档案、下单支付、售后、领养申请、商家入驻、后台审核。

上线前由 D 汇总缺陷清单，A/B/C 分别确认本责任域无 P0/P1 阻塞问题。